## 時間割DB
レコード名：users
レコード概要：ユーザーテーブル
フィールド | フィールドタイプ | 基本値 | 空の値 | 追加 | 備考 | 例
user_name | text |  | not_null |  |  | tahashidayon
user_id | int |  | not_null | auto_increment |  | 1
password | text |  | not_null |  |  | ********
レコード名：monday1_tables |  | 月曜日から金曜日×５コマを想定して情報管理します
レコード概要：時間割テーブル(月曜１限) |  | 例として月曜日１限を書きます。(総レコード25個)
フィールド | フィールドタイプ | 基本値 | 空の値 | 追加 | 備考 | 例
user_name | text |  | not_null |  |  | tahashidayon
monday1_subject | text |  | not_null |  |  | スペイン語
monday1_teacher | text |  | not_null |  |  | 三宅
monday1_classroom | text |  | not_null |  |  | 言語4
monday1_memo | text |  | not_null |  |  | 事前に予習
monday1_file | file |  | null |  |  | スペイン語.docx
レコード名：time1 |  | 限毎の時間管理とします。
レコード概要：時間テーブル(１限) |  | 例として１限を書きます。(総レコード5個)
フィールド | フィールドタイプ | 基本値 | 空の値 | 追加 | 備考 | 例
user_name | text |  | not_null |  |  | tahashidayon
start_timehour | int | 0 | not_null | 0～23 | selectで選択させる | 8 | →8:50
start_timeminutes | int | 0 | not_null | 00～59 | selectで選択させる | 50
end_timehour | int | 0 | not_null | 0～23 | selectで選択させる | 10 | →10:30
end_timeminutes | int | 0 | not_null | 00～59 | selectで選択させる | 30
APIに関してはまだ未定ですが今後決めていきます。

## WBS
タスク名 |  | 開始予定日 | 終了予定日 | 実績 | 12月 | [8 empty] | 1月
[5 empty] | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 2013-12-27 | 2013-12-28 | 2013-12-29 | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-01-02 | 2013-01-03 | 2013-01-04 | 2013-01-05 | 2013-01-06 | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 2013-01-12 | 2013-01-13 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 2013-01-19 | 2013-01-20 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 2013-01-23
DB/WBS設計書 |  | 2013-12-23 | 2013-12-26
時間割システム | ユーザー新規登録 | 2013-12-27 | 2013-12-30
| ユーザーログイン | 2013-12-30 | 2013-01-03
| 授業データ編集・削除 | 2013-01-04 | 2013-01-10
| 授業任意ファイル保存・削除 | 2013-01-11 | 2013-01-16
| 授業時間登録・編集 | 2013-01-17 | 2013-01-20
| API | 未定 | 未定
テスト |  | 2013-01-22 | 2013-01-22
成果発表資料の作成 |  | 2013-01-22 | 2013-01-15
APIに関してまだ未定の部分が多いのでこれから話し合い後に、決定、予定の変更を行いたいと思います。